附件1     101年設籍山地鄉學生結核病防治主動篩檢計畫
1、 緣起

結核病對國人健康影響甚鉅，本局於民國95年報行政院核定「結核病十年減半全民動員計畫」，投入較以往更多之人力及資源，加強結核病之防治工作。經數年努力，我國之結核病發生率連續5年呈現下降趨勢，且累積降幅達20%，然山地鄉之發生率雖亦逐年下降，其相對危險性仍為全國之3-4倍。
為減少山地鄉因醫療資源缺乏，延誤結核病診斷而造成社區之傳染散播，本局自民國94年起藉由競賽獎勵方式，鼓勵衛生局所發展在地化結核病防治策略，透過整合山地鄉相關醫療資源和其他在地資源，配合地區性活動，以提升主動發現到檢率及發現率。然因山地鄉年輕學子多數外出就學，以致山地鄉主動巡檢方式無法有效篩檢到該年齡層族群。
有鑑於山地鄉族群為感染結核病之高危險群，為及早發現學生族群中之結核病個案，早期提供治療，本局「100年設籍山地鄉學生結核病防治主動檢計畫」利用發放「免費胸部X光檢查單」與X光車巡檢方式提供全國各縣市16至18歲高中職及專科學校全數設籍於山地鄉之在學學生免費胸部X光檢查。該計畫受檢者12%(381人)持免費檢查單至醫院檢查，另88%(2,677人)以分局或衛生局巡檢方式辦理，共篩檢3,058人，確診3人，發現率達每十萬人口98人，為全國該年齡層約5倍高(99年15至24歲結核病發生率每十萬人口19.7人)，可見該族群仍屬結核病之高危險群。前年度計畫執行效益良好，今年度擬擴大辦理，增加篩檢對象為16至22歲高中職及大專院校設籍山地鄉學生，俾及早發現個案，阻斷社區傳染鏈並減少校園群聚事件發生。

2、 目的

提供全國各縣市16至22歲高中職及大專院校全數設籍於山地鄉之在學學生免費胸部X光檢查，俾及早發現學生族群中之結核病個案，早期提供治療，阻斷社區傳染鏈，減少社會及醫療資源之耗用。
3、 辦理對象、方式及作業分工

1、 辦理對象

(一)全國各縣市16至22歲高中職及大專院校設籍於山地鄉之在學學生(高一及大一新生如預計執行含胸部X光之新生體檢可排除於本計畫執行，但仍需回覆篩檢結果)。
(二)山地鄉範圍如附件一。
2、 辦理方式
(一)由本局召開協調會議，商請教育部督導各縣市教育局及學校配合辦理本計畫相關事宜。
(二)由本局召開聯繫說明會，請本局各分局及各縣市衛生局配合辦理本計畫相關事宜。
(三)為確保X光判讀品質及檢查之可近性，由本局委辦各縣市衛生局辦理，由衛生局邀集轄區內之署立醫院、市立醫院或有意願合作區域級以上且設有胸腔專科、感染專科之醫院擔任合作醫院。以論件計酬，每件新台幣400元，費用包含執行計畫所需檢查費、診察費及相關行政費、郵電、稅賦等雜項費用。
(四)各縣市招收學生年齡層於16至22歲高中職及大專院，於101年9月15日前將校內設籍山地鄉之在學學生名冊紙本及電子檔(詳附件二)提供所在地衛生局。今(101)年度曾接受過胸部X光檢查之學生，不需再次檢查，惟仍請學校建置名冊以確實掌握該目標族群受檢率。
(五)學校於檢查前將「家長通知書」(詳附件三)寄予未滿20歲之學生家長，並收取回條。

(六)由衛生局彙整轄區之篩檢名冊，應受檢學生超過30人以上之學校，依本局「101年胸部X光照射巡迴篩檢、洗片、判讀計畫」流程辦理：
1. 衛生局彙整轄區之篩檢名冊電子檔並聯繫本局該管分局，協調日程於10月派X光巡迴車至校園檢查。
2. 由本局該管分局或「101年胸部X光照射巡迴篩檢、洗片、判讀計畫」合約醫院依排定日程派車至學校進行檢查。學校應協助X光巡迴車至校園檢查相關事宜，並於檢查當日派員至現場協助工作。
3. 由本局「101年胸部X光照射巡迴篩檢、洗片、判讀計畫」合約醫院，依流程於交片後5個日曆天內電子傳送或傳真「胸部X光檢查判讀結果異常報告表」至縣市衛生局及疾病管制局該管分局，並由衛生局於當日電子傳送或傳真至所轄衛生所及受檢學校。檢查結果為結核病或疑似結核病個案，應由衛生局於7日內完成個案通報登記作業。
4. 合約醫院依流程於交片後7個日曆天內寄送異常X光片、「胸部X光檢查判讀結果異常報告表」及「點收紀錄單(含點收回條)」至縣市衛生局，縣市衛生局核對無誤後填寫點收回條寄回合約醫院，並於3日內將異常X光片寄所轄衛生所。
5. 合約醫院依合約流程向疾病管制局該管分局辦理請款事宜。
6. 學校於101年11月7日前彙整校內應檢學生之檢查結果清冊紙本及電子檔(附件五)，送所在地衛生局。衛生局彙整轄區各學校之應檢學生檢查結果，於101年11月15日前以電子檔傳送疾病管制局該管分局。

(七)應受檢學生小於30人之學校依下列方式辦理：

1. 縣市衛生局依學校提供之名冊，估算轄區預計篩檢人次並邀集轄區內之署立醫院、市立醫院或有意願合作區域級以上且設有胸腔專科、感染專科之醫院擔任合作醫院。

2. 縣市衛生局將合作醫院、預計篩檢人次、預算金額及開立收據於101年9月24日前函文本局，本局據以辦理暫付經費核撥作業。

3. 由衛生局依學校提供名冊，於101年9月30日前開立並寄發「免費胸部X光檢查單」(附件四)至學校，符合受檢對象之學生持「免費胸部X光檢查單」至就近之合作醫院檢查。
4. 合作醫院核對持「免費胸部X光檢查單」前往檢查之學生身分證無誤後，提供檢查及診斷，並將檢查單第一聯檢查結果黏貼於受檢學生病歷，第二聯交由受檢學生回覆學校。
5. 檢查結果為結核病或疑似結核病個案，應由醫院於7日內完成個案通報作業。
6. 學校於101年11月7日前彙整校內應檢學生之檢查結果清冊紙本及電子檔(附件五)，送所在地衛生局。衛生局彙整轄區各學校之應檢學生檢查結果，於101年11月15日前以電子檔傳送疾病管制局該管分局。
7. 合作醫院彙整「受檢學生清冊」紙本(附件六)、電子檔及核銷收據送所在地衛生局。

8. 衛生局於101年11月21日前將本案之收支明細表(附件七)、合作醫院之核銷清冊、原始憑證及篩檢成果表(附件八)送本局辦理核銷及結案相關事宜。

 (七)疾病管制局該管分局於101年11月21日前彙整應檢學生檢查結果以電子檔寄送疾病管制局總局辦理成果分析。
3、 作業分工
(一)教育部

轉知並督導各縣市教育局及學校配合辦理本計畫相關事宜。

(二)各縣市教育局

1. 督導轄區招收學生年齡層於16至22歲之高中職及大專院校，於101年9月15日前彙整校內設籍山地鄉在學學生名冊，並於101年11月7日前彙整校內應檢學生之檢查結果送所在地衛生局。

2. 督導轄區應受檢學生超過30人以上之學校協助X光巡迴車至校園檢查相關事宜，並於檢查當日派員至現場協助工作。
(三)學校
1. 各縣市招收學生年齡層於16至22歲之高中職及大專院校，於101年9月15日前將校內設籍山地鄉之在學學生名冊紙本及電子檔提供所在地衛生局。今(101)年度曾接受過胸部X光檢查之學生，不需再次檢查，惟仍請學校建置名冊以確實掌握該目標族群受檢率。
2. 於檢查前將「家長通知書」寄予未滿20歲之學生家長，並收取回條。
3. 應受檢學生超過30人以上之學校，協助X光巡迴車至校園檢查相關事宜，並於檢查當日派員至現場協助工作。若應受檢學生於檢查當日因故未檢，則補發「免費胸部X光檢查單」請學生於101年10月31日前自行至合作醫院檢查。
4. 應受檢學生小於30人之學校，將衛生局寄發之「免費胸部X光檢查單」提供應受檢之學生，並視應受檢學生人數配合所在地衛生局於於101年10月31日前安排車輛載送學生持身分證、健保卡及「免費胸部X光檢查單」至合作醫院進行胸部X光檢查。
5. 彙整校內應檢學生之檢查結果，於101年11月7日前將紙本及電子檔寄送所在地衛生局。
(四)衛生局
1. 彙整轄區應檢學生電子名冊。

2. 應受檢學生超過30人以上之學校，依本局「101年胸部X光照射巡迴篩檢、洗片、判讀計畫」流程辦理。聯繫本局該管分局，協調日程於10月派X光巡迴車至校園檢查。若有X光車之縣市衛生局亦可自行辦理，並於檢查後將X光片燒錄電子檔交本局委辦合約醫院辦理判讀作業，是項判讀經費由本局支應。
3. 應受檢學生小於30人之學校，依學校提供之名冊，估算轄區預計篩檢人次並邀集轄區內之署立醫院、市立醫院或有意願合作區域級以上且設有胸腔專科、感染專科之醫院擔任合作醫院。並視應受檢學生人數，安排轄區學校檢查日程及車輛(可請合作醫院安排)於101年10月31日前載送學生至合作醫院進行胸部X光檢查。於檢查當日因故未檢，則補發「免費胸部X光檢查單」請學生於101年10月31日前自行至合作醫院檢查。
4. 將合作醫院、預計篩檢人次、預算金額及開立收據於101年9月24日前函文本局，本局據以辦理暫付經費核撥作業。
5. 於101年9月30日前開立並寄發「免費胸部X光檢查單」至轄區各學校。
6. 提供學生、家長及學校相關衛教及諮詢，並安排結合愛滋防治衛教宣導活動。

7. 依本局「101年胸部X光照射巡迴篩檢、洗片、判讀計畫」流程，於收到合約醫院電子傳送或傳真之「胸部X光檢查判讀結果異常報告表」當日電子傳送或傳真至所轄衛生所及受檢學校，檢查結果為結核病或疑似結核病個案於7日內完成個案通報登記作業。
8. 核對及簽收合約醫院寄送之異常X光片、「胸部X光檢查判讀結果異常報告表」及「點收紀錄單(含點收回條)」，核對無誤後填寫點收回條寄回合約醫院，並於3日內將異常X光片寄所轄衛生所。
9. 督導轄區衛生所追蹤及管理檢查結果異常個案：受檢者檢查結果為結核病或疑似結核病，應前往訪視受檢者並收案管理。受檢者判讀結果為「其他異常，肺浸潤(infiltration)」者，應於2週內通知該受檢者，並追蹤後續之就醫診斷結果，且於接獲檢查結果1個月內回覆追蹤結果。
10. 彙整轄區應檢學生之檢查結果，於101年11月15日前以電子檔傳送疾病管制局該管分局。
11. 衛生局於101年11月21日前將本案之收支明細表、合作醫院之核銷清冊、原始憑證及篩檢成果表送本局辦理核銷及結案相關事宜。

(五)本局「101年胸部X光照射巡迴篩檢、洗片、判讀計畫」合約醫院
依合約流程辦理應受檢學生超過30人以上學校之胸部X光篩檢及判讀相關事宜。
(六)合作醫院
1. 核對持「免費胸部X光檢查單」前往檢查之學生身分證無誤後，提供檢查並由胸腔專科、感染專科或結核並專科醫師診斷。
2. 將檢查單第一聯檢查結果黏貼於受檢學生病歷，第二聯交由受檢學生回復學校。
3. 檢查結果為結核病或疑似結核病個案，應於7日內完成個案通報作業。
4. 於101年11月7日前彙整「受檢學生清冊」紙本、電子檔及核銷收據送所在地衛生局。
(七)疾病管制局各分局

1. 應受檢學生超過30人以上之學校，依「101年胸部X光照射巡迴篩檢、洗片、判讀計畫」相關流程辦理。
2. 督導轄區衛生局於101年9月24日前將合作醫院、預計篩檢人次、預算金額及開立收據函文本局；並於101年9月30日前開立並寄發「免費胸部X光檢查單」至應受檢學生小於30人之學校。
3. 督導轄區衛生局提供學生、家長及學校相關衛教及諮詢。

4. 督導轄區縣市衛生局依合約醫院及合作醫院回覆之異常檢查報告，儘速辦理收案及相關追蹤事宜。

5. 於101年11月21日前彙整轄區應檢學生檢查結果電子檔寄送疾病管制局總局。
(八)疾病管制局第三組

1. 設籍山地鄉學生結核病防治主動篩檢的政策規劃。
2. 免費胸部X光檢查單印製、教育部協調及計畫相關統籌性業務。
3. 計畫執行結束後彙整統計相關檢查報表，分析結核病發現績效，以作為後續實施需求性及可行性之參考。
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